## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE
ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PLANO DE TRABALHO 1030.521-73
OBJETO: | Recapeamento Asfáltico, Sinalização Viária Horizontal e Vertical |  | Orçamentista:
LOCAL: | Rua Comissário Rodrigues Freitas, Rua Ver. Ramiro Defende, Rua João Osório de Oliveira Filho, Rua Ver. Argemiro C. Alexandre
CIDADE: Aguaí/SP
DATA : 08/02/2018
Sinapi Não Desonerado |  | Área total de Arruamento: 9.792 m2 ¦ Extensão total dos Arruamentos: 1.000 m
ITEM |  | DESCRIMINAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. UNIT. S/ BDI | P. UNIT. C/ BDI | PRECO TOTAL S/BDI | PRECO TOTAL C/BDI
1.0 | FONTE | PLACA DA OBRA | sub-total |  |  |  | 827.38 | 1020.82 | 811.63 | 209.19
1.1 | 74209/001 SINAPI Dez/17 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | M2 | 2.5 | 330.95 | 408.3261 | 827.38 | 1020.82
2.0 |  | RECAPEAMENTO | sub-total |  |  |  | 242772.09 | 299532.2 | 238150.68 | 61381.52
2.1 | 72943 SINAPI Dez/17 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | M2 | 9792 | 1.41 | 1.7397 | 13806.72 | 17034.74
2.2 | 95990 SINAPI Dez/17 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm - exclusive transporte | M3 | 293.76 | 761.91 | 940.0446 | 223818.69 | 276147.49
2.3 | 72843 SINAPI Dez/17 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada (DMT=10,0 KM) | TxKm | 7050.24 | 0.73 | 0.90067 | 5146.68 | 6349.97
3.0 |  | SINALIZAÇÃO | sub-total |  |  |  | 7021.33 | 8662.94 | 6887.69 | 1775.25
3.1 | 72947 SINAPI Dez/17 | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro (6 Pictograma PARE e 6 Faixas de Pedestre) | M2 | 144 | 27.31 | 33.6951 | 3932.64 | 4852.1
3.2 | 73916/002 SINAPI Dez/17 | Placa esmaltada para identificação nome de rua, dimensões 45x25 cm | UNID. | 6 | 86.85 | 107.1555 | 521.1 | 642.94
3.3 | 34723 SINAPI Dez/17 | Placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com Pintura Refletiva - PARE | M2 | 4.68 | 548.63 | 676.8997 | 2567.59 | 3167.9
|  | BDI considerado | 23.38%
OBS |  | A empresa devera disponibilizar o material + mão de obra para atender as necessidades da Prefeitura Municipal , conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras
|  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  |  | 250620.8 | 309215.96 | 245850 | 63365.96

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE
CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO
Cliente : |  | Prefeitura Municipal de Aguaí | [13 empty] | Calculista
Local : |  | Rua Comissário Rodrigues Freitas, Rua Ver. Ramiro Defende, Rua João Osório de Oliveira Filho, Rua Ver. Argemiro C. Alexandre
Obra : |  | Recapeamento Asfáltico, Sinalização Viária Horizontal e Vertical
Municipio : |  | Aguaí - SP | [13 empty] | DATA : 08/02/2018
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | SERVIÇOS A EXECUTAR
| DOS |  |  | 1º MES |  | 2º MES |  | 3º MES |  | 4º MES |  | 5º MES |  | 6º MES |  | VALOR DOS | PESO
| SERVIÇOS |  |  | Parc. % | Acum. % | Parc. % | Acum. % | Parc. % | Acum. % | Parc. % | Acum. % | Parc. % | Acum. % | Parc. % | Acum. % | SERVIÇOS (R$) | %
1.0 | PLACA DA OBRA |  | Fisico% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 1020.82 | 0.33013
|  |  | Financeiro | 1020.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.0 | RECAPEAMENTO |  | Fisico% | 22.9758 | 22.9758 | 22.8358 | 45.8116 | 22.6424 | 68.4539 | 31.5461 | 100 |  | 100 |  | 100 | 299532.2 | 96.8683
|  |  | Financeiro | 68819.78 |  | 68400.59 |  | 67821.159 |  | 94490.671 |  | 0 |  | 0
3.0 | SINALIZAÇÃO |  | Fisico% |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 18.1125 | 33.1125 | 33.4437 | 66.5563 | 33.4437 | 100 | 8662.94 | 2.8016
|  |  | Financeiro | 0 |  | 0 |  | 1299.441 |  | 1569.079 |  | 2897.21 |  | 2897.21
TOTAL EM % |  |  |  | 69840.6 | 22.5864 | 68400.59 | 22.1207 | 69120.6 | 22.3535 | 96059.75 | 31.0656 | 2897.21 | 0.93695 | 2897.21 | 0.93695 | 309215.96 | 100
PARCELA MENSAL EM R$ |  |  |  | 69840.6 |  | 68400.59 |  | 69120.6 |  | 96059.75 |  | 2897.21 |  | 2897.21 |  | %
PARCELA ACUMULADA EM R$ |  |  |  | 69840.6 |  | 138241.19 |  | 207361.79 |  | 303421.54 |  | 306318.75 |  | 309215.96 |  | 100%