## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE
ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PLANO DE TRABALHO 1030.378-28
OBJETO: | Pavimentação Asfáltica (com regularização de subleito, sub-base, base e imprimação), Sinalização Horizontal, Sinalização Vertical e Calçadas Acessibilidade NBR 9050 |  | Orçamentista:
LOCAL: | Rua Mario Valim, Rua José Mariano Santos, Rua Pilade Zoldan, Rua Bertolino Dutra do Nascimento
CIDADE: Aguaí/SP
DATA : 11/04/2018
Sinapi e CPOS Não Desonerado |  | Área total de Arruamento: 4.964 m2 ¦ Extensão total dos Arruamentos: 584 m
ITEM | FONTE | DESCRIMINAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. UNIT. S/BDI | P. UNIT. C/BDI | PRECO TOTAL S/ BDI | PRECO TOTAL C/ BDI
1.0 |  | PLACA DA OBRA | sub-total |  |  |  | 1364.8 | 1683.9 | 1200.35 | 483.55
1.1 | 74209/001 SINAPI Fev/18 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | M2 | 4 | 341.2 | 420.9726 | 1364.8 | 1683.9
2.0 |  | SINALIZAÇÃO | sub-total |  |  |  | 16945.13 | 20906.93 | 14903.32 | 6003.61
2.1 | 72947 SINAPI Fev/18 | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro | M2 | 312.3 | 27.5 | 33.9295 | 8588.25 | 10596.19
2.2 | 74245/001 SINAPI Fev/18 | Pintura acrilica em piso cimentado duas demãos | M2 | 36 | 14.69 | 18.1245 | 528.84 | 652.49
2.3 | 97.03.010 CPOS Tabela 172 | Sinalização com pictograma em tinta acrílica | UNID. | 36 | 43.58 | 53.769 | 1568.88 | 1935.69
2.4 | 73916/002 SINAPI Fev/18 | Placa esmaltada para identificação nome de rua, dimensões 45x25cm | UNID. | 6 | 90.31 | 111.4245 | 541.86 | 668.55
2.5 | 34723 SINAPI Fev/18 | Placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com Pintura Refletiva - PARE | M2 | 10 | 571.73 | 705.4005 | 5717.3 | 7054.01
3.0 |  | ACESSIBILIDADE | sub-total |  |  |  | 8381.26 | 10340.8 | 7371.35 | 2969.45
3.1 | 96995 SINAPI Fev/18 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | M3 | 18.41 | 47.03 | 58.0256 | 865.83 | 1068.26
3.2 | 94963 SINAPI Fev/18 | Concreto FCK=15MPA, preparo com betoneira, sem lançamento, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M3 | 18.41 | 259.87 | 320.6276 | 4784.21 | 5902.76
3.3 | 74157/004 SINAPI Fev/18 | Lançamento/aplicação manual de concreto | M3 | 18.41 | 126.61 | 156.2114 | 2330.9 | 2875.86
3.4 | 40780 SINAPI Fev/18 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE | M2 | 36 | 11.12 | 13.7199 | 400.32 | 493.92
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | sub-total |  |  |  | 220116.68 | 271579.97 | 193593.35 | 77986.62
4.1 | 72961 SINAPI Fev/18 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 4964 | 1.35 | 1.6656 | 6701.4 | 8268.19
4.2 | 96397 SINAPI Fev/18 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | M3 | 496.4 | 116.26 | 143.4416 | 57711.47 | 71204.41
4.3 | 96401 SINAPI Fev/18 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. | M2 | 4964 | 4.16 | 5.1326 | 20650.24 | 25478.27
4.4 | 72887 SINAPI Fev/18 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - MAT. BASE -(BRITA) (20KM) | M3xKm | 9928 | 1.1 | 1.3572 | 10920.8 | 13474.09
4.5 | 72942 SINAPI Fev/18 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 4964 | 1.33 | 1.641 | 6602.12 | 8145.7
4.6 | 95990 SINAPI Fev/18 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 148.92 | 771.46 | 951.8273 | 114885.83 | 141746.13
4.7 | 72843 SINAPI Fev/18 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - CBUQ (DMT=10KM) | T*Km | 3574.08 | 0.74 | 0.91301 | 2644.82 | 3263.18
5.0 |  | CALÇADA | sub-total |  |  |  | 32724.86 | 40375.94 | 28781.63 | 11594.31
5.1 | 73948/016 SINAPI Fev/18 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M2 | 1141 | 4.9 | 6.0456 | 5590.9 | 6898.06
5.2 | 94110 SINAPI Fev/18 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA | M3 | 34.23 | 184.24 | 227.3153 | 6306.54 | 7781.01
5.3 | 94963 SINAPI Fev/18 | Concreto FCK=15MPA, preparo com betoneira, sem lançamento, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M3 | 53.89 | 259.87 | 320.6276 | 14004.4 | 17278.63
5.4 | 74157/004 SINAPI Fev/18 | Lançamento/aplicação manual de concreto | M3 | 53.89 | 126.61 | 156.2114 | 6823.02 | 8418.24
|  | BDI considerado | 23.38%
OBS |  | A empresa devera disponibilizar o material + mão de obra para atender as necessidades da Prefeitura Municipal , conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras
|  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  |  | 279532.73 | 344887.54 | 245850 | 99037.54

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE
ANEXO III - CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO
Cliente : |  | Prefeitura Municipal de Aguaí | [13 empty] | Calculista
Local : |  | Rua Mario Valim, Rua José Mariano Santos, Rua Pilade Zoldan, Rua Bertolino Dutra do Nascimento
Obra : |  | Pavimentação Asfáltica (com regularização de subleito, sub-base, base e imprimação), Sinalização Horizontal, Sinalização Vertical e Calçadas Acessibilidade NBR 9050
Municipio : |  | Aguaí - SP | [13 empty] | DATA : 11/04/2018
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | SERVIÇOS A EXECUTAR
| DOS |  |  | 1º MES |  | 2º MES |  | 3º MES |  | 4º MES |  | 5º MES |  | 6º MES |  | VALOR DOS | PESO
| SERVIÇOS |  |  | Parc. % | Acum. % | Parc. % | Acum. % | Parc. % | Acum. % | Parc. % | Acum. % | Parc. % | Acum. % | Parc. % | Acum. % | SERVIÇOS (R$) | %
1.0 | PLACA DA OBRA |  | Fisico% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 1683.9 | 0.48825
|  |  | Financeiro | 1683.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE!
2.0 | SINALIZAÇÃO |  | Fisico% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 20906.93 | 6.062
|  |  | Financeiro | 0 |  | 20906.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
3.0 | ACESSIBILIDADE |  | Fisico% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 10340.8 | 2.9983
|  |  | Financeiro | 0 |  | 10340.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
4.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | Fisico% | 71.9057 | 71.9057 | 28.0943 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 271579.97 | 78.7445
|  |  | Financeiro | 195281.3741 |  | 76298.5959 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
5.0 | CALÇADA |  | Fisico% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 40375.94 | 11.707
|  |  | Financeiro | 0 |  | 40375.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  | Fisico% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Financeiro | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
TOTAL EM % |  |  |  | 196965.2741 | 57.11 | 147922.2659 | 42.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344887.54 | 100
PARCELA MENSAL EM R$ |  |  |  | 196965.2741 |  | 147922.2659 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | %
PARCELA ACUMULADA EM R$ |  |  |  | 196965.28 |  | 344887.5459 |  | 344887.5459 |  | 344887.5459 |  | 344887.5459 |  | 344887.5459 |  | 100%