## Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE
TERMO DE REFERÊNCIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: | Contratação de empresa especializada para manutenção e impermeabilização de laje do Paço Municipal |  |  | Orçamentista:
LOCAL: | Diversas Áreas de Propriedade do Município de Aguaí - SP
CIDADE: | Aguaí/SP
DATA: | 2018-06-25
ITEM |  |  | DESCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. S/BDI | P. UNIT. C/BDI | PRECO TOTAL S/ BDI | PRECO TOTAL C/ BDI
1. | CÓD. | FONTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE | Sub-total |  |  |  | 30147.91 | 37196.53
1.1 | 04.03.040 | CPOS 172 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M2 | 221 | 5.72 | 7.0573 | 1264.12 | 1559.68
1.2 | 03.01.240 | CPOS 172 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | M2 | 260 | 18.66 | 23.0227 | 4851.6 | 5985.91
1.3 | 32.15.030 | CPOS 172 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm | M2 | 260 | 61.31 | 75.6443 | 15940.6 | 19667.52
1.4 | 32.20.020 | CPOS 172 | Aplicação de papel Kraft | M2 | 260 | 5.01 | 6.1813 | 1302.6 | 1607.15
1.5 | 32.17.050 | CPOS 172 | Impermeabilização com cimento cristalizante para umidade e água de percolação | M2 | 260 | 14.05 | 17.3349 | 3653 | 4507.08
1.6 | 16.40.140 | CPOS 172 | Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil ondulado | M2 | 221 | 14.19 | 17.5076 | 3135.99 | 3869.19
|  |  | BDI considerado | 23.38%
OBS |  |  | A empresa deverá disponibilizar o material e mão de obra, com seu preço final já incluso com o que está acima nas descrições, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal , conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras
|  |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  |  | 30147.91 | 37196.53

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE
CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO
Cliente : |  | Prefeitura Municipal de Aguaí | [9 empty] | Orçamentista:
Local : |  | Diversas Áreas de Propriedade do Município de Aguaí - SP
Obra : |  | Conservação e Manutenção de Áreas Verdes
Municipio : |  | Aguaí - SP | [9 empty] | 2018-06-25
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | SERVIÇOS A EXECUTAR
| DOS |  |  | 1º MES |  | 2º MES |  | 3º MES |  | 4º MES |  | VALOR DOS | PESO
| SERVIÇOS |  |  | Parc. % | Acum. % | Parc. % | Acum. % | Parc. % | Acum. % | Parc. % | Acum. % | SERVIÇOS (R$) | %
1. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE |  | Fisico% | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 37196.53 | 100
|  |  | Financeiro | 18598.265 |  | 18598.265 |  | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE!
TOTAL EM % |  |  |  | 18598.265 | 50 | 18598.265 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37196.53 | 100
PARCELA MENSAL EM R$ |  |  |  | 18598.265 |  | 18598.265 |  | 0 |  | 0 |  | %
PARCELA ACUMULADA EM R$ |  |  |  | 18598.265 |  | 37196.53 |  | 37196.53 |  | 37196.53