## Plan.Orç
ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: EXECUÇÃO DE MURO, PAVIMENTAÇÃO E REPAROS GERAIS NA CRECHE LAURA SORENSE MARTUCCI
LOCAL: R.Wilson Barbosa Braga , Vista da Colina - Aguaí-SP
| Data |  |  |  |  | Base
SINPI MAI/2018
2018-07-13 |  |  |  |  | CPOS 172 |  | BDI | [5 empty] | 22.47%
Discriminação dos serviços do Orçamento | [7 empty] | Unid | Qtde |  | Preço Unit (R$) | Preço total (R$) | Preço total com BDI (R$)
SERVIÇOS
1 |  | APARELHOS SANITÁRIOS | [9 empty] | 3086.9425 | 3780.5785
|  | 44.03.470 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado |  |  |  |  | UN | 4 |  | 61.72 | 246.88 | 302.3539
|  | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ |  |  |  |  | UN | 1 |  | 35.72 | 35.72 | 43.7463
|  | 44.03.460 | Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´ |  |  |  |  | UN | 13 |  | 47.98 | 623.74 | 763.8944
|  | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ - Para lavatório 51x63x51cm |  |  |  |  | M | 1.65 |  | 146.65 | 241.9725 | 296.3437
|  | 30.01.040 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 900 mm |  |  |  |  | UN | 2 |  | 133.2 | 266.4 | 326.2601
|  | 44.03.360 | Ducha higiênica cromada |  |  |  |  | UN | 3 |  | 308.81 | 926.43 | 1134.5988
|  | 43.02.180 | Ducha multitemperaturas, com regulagem de inclinação, de 7.500 W - 220 V |  |  |  |  | UN | 5 |  | 149.16 | 745.8 | 913.3813
2 |  | ESQUADRIAS | [9 empty] | 511.711 | 626.6925
|  | 26.01.020 | Vidro liso transparente de 3 mm - 18 unidades 15x75cm |  |  |  |  | M2 | 2.025 |  | 72.19 | 146.1847 | 179.0325
|  | 26.01.080 | Vidro liso transparente de 6 mm - 1 unidade 1,65x0,45cm |  |  |  |  | M2 | 0.7425 |  | 111.1 | 82.4917 | 101.0276
|  | 23.20.340 | Folha de porta lisa comum, 90 x 210 cm |  |  |  |  | UN | 1 |  | 177.64 | 177.64 | 217.5557
|  | 25.20.020 | Tela de proteção tipo mosqueteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio |  |  |  |  | M2 | 0.675 |  | 156.14 | 105.3945 | 129.0766
3 |  | PINTURA INTERNA E EXTERNA | [9 empty] | 5601.236 | 6859.8337
|  | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo (interna) |  |  |  |  | M2 | 153.4 |  | 18.89 | 2897.726 | 3548.845
|  | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo (externa) |  |  |  |  | M2 | 123.8 |  | 18.89 | 2338.582 | 2864.0614
|  | 33.11.020 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo |  |  |  |  | M2 | 9.6 |  | 29.68 | 284.928 | 348.9513
|  | 32.07.160 | Junta de dilatação elástica a base de poliuretano |  |  |  |  | CM3 | 400 |  | 0.2 | 80 | 97.976
4 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [9 empty] | 42.73 | 52.3314
|  | SINAPI 39810 | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *120 X 120 X 75* MM | [5 empty] | 1 |  | 11.94 | 11.94 | 14.6229
|  | SINAPI 38774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS |  |  |  |  | UN | 1 |  | 30.79 | 30.79 | 37.7085
5 |  | MURO DE DIVISA | [9 empty] | 65784.3319 | 80566.0713
|  | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C |  |  |  |  | M2 | 205.17 |  | 50.51 | 10363.1367 | 12691.7335
|  | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo |  |  |  |  | M2 | 1048.208 |  | 18.89 | 19800.6491 | 24249.855
|  | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida |  |  |  |  | M2 | 8.4 |  | 657.25 | 5520.9 | 6761.4462
|  | 33.11.020 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo (portões e gradil) |  |  |  |  | M2 | 183.54 |  | 29.68 | 5447.4672 | 6671.5131
|  | 34.05.260 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática |  |  |  |  | M2 | 80.85 |  | 269.65 | 21801.2025 | 26699.9327
|  | 34.05.350 | Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm |  |  |  |  | M2 | 2.52 |  | 1065.07 | 2683.9764 | 3287.0659
|  | 66.02.130 | Porteiro eletrônico com um interfone |  |  |  |  | UN | 1 |  | 167 | 167 | 204.5249
6 |  | PAVIMENTAÇÃO E JARDINAGEM | [9 empty] | 48541.9941 | 59449.3801
|  | SINAPI 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 |  |  |  |  | M3 | 24 |  | 5.66 | 135.84 | 166.3632
|  | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) |  |  |  |  | M2 | 2616.46 |  | 8.88 | 23234.1648 | 28454.8816
|  | 11.18.040 | Lastro de pedra britada (estacionamento, e=10cm) |  |  |  |  | M3 | 29.243 |  | 109.27 | 3195.3826 | 3913.3851
|  | SINAPI 94990 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (rampa de acesso) |  |  |  |  | M3 | 11.696 |  | 553.05 | 6468.4728 | 7921.9386
|  | 73446 | PINTURA DE SUPERFICIE C/TINTA GRAFITE (calçada interna existente, rampa a executar) |  |  |  |  | M2 | 330.58 |  | 22.43 | 7414.9094 | 9081.0395
|  | 49.06.190 | Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos (20x54cm) |  |  |  |  | M | 31 |  | 57.45 | 1780.95 | 2181.1295
|  | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples (calçada e guia -rebaixamento) |  |  |  |  | M3 | 1.7778 |  | 162.36 | 288.6436 | 353.5018
|  | SINAPI 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 |  |  |  |  | M3 | 8.889 |  | 553.05 | 4916.0615 | 6020.7005
|  | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa |  |  |  |  | M | 29.63 |  | 37.38 | 1107.5694 | 1356.4402
0
[12 empty] | 123568.9455 | 151334.8875 | 0 | 0
Observações
Aguai, 20 de julho de 2018
Janaina Albuquerque Alves
Engenheira Civil CREA 5069702073

## Cron.Fis.Fin
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE
ANEXO III - CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO
Cliente : |  | Prefeitura Municipal de Aguaí | [13 empty] | Calculista
Local : |  | LOCAL: R.Wilson Barbosa Braga , Vista da Colina - Aguaí-SP
Obra : |  | OBJETO: EXECUÇÃO DE MURO, PAVIMENTAÇÃO E REPAROS GERAIS NA CRECHE LAURA SORENSE MARTUCCI
Municipio : |  | Aguaí - SP | [13 empty] | Data 13/07/18
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | SERVIÇOS A EXECUTAR
| DOS |  |  | 1º MES |  | 2º MES |  | 3º MES |  | 4º MES |  | 5º MES |  | 6º MES |  | VALOR DOS | PESO
| SERVIÇOS |  |  | Parc. % | Acum. % | Parc. % | Acum. % | Parc. % | Acum. % | Parc. % | Acum. % | Parc. % | Acum. % | Parc. % | Acum. % | SERVIÇOS (R$) | %
1 | APARELHOS SANITÁRIOS |  | 3780.5785 | 100% | 100% | [10 empty] | 3780.5785 | 2.4982
2.498%
2 | ESQUADRIAS |  | 626.6925 | 100% | 100% | [10 empty] | 626.6925 | 0.41411
0.4141%
3 | PINTURA INTERNA E EXTERNA |  | 6859.8337 |  |  | 50% | 50% | 50% | 100% | [6 empty] | 6859.8337 | 4.5329
4.533%
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 52.3314 | [12 empty] | 52.3314 | 0.03458
0.03458%
5 | MURO DE DIVISA |  | 80566.0713 | 30% | 30% | 40% | 70% | 30% | 100% | [6 empty] | 80566.0713 | 53.2369
53.24%
6 | PAVIMENTAÇÃO E JARDINAGEM |  | 59449.3801 | 30% | 30% | 40% | 70% | 30% | 100% | [6 empty] | 59449.3801 | 39.2833
39.28%
0
0
0
TOTAL EM % |  |  |  | 30.67% | 30.67% | 39.27% | 69.94% | 30.02% | 99.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151334.8875 | 100 | 151334.8875
PARCELA MENSAL EM R$ |  |  |  | 46411.9064 |  | 59436.0974 |  | 45434.5523 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | %
PARCELA ACUMULADA EM R$ |  |  |  | 30.67% |  | 69.94% |  | 99.97% |  | 0.99965 |  | 0.99965 |  | 0.99965 |  | 100%
Janaina Albuquerque Alves
Engenheira Civil CREA 5069702073

## Plan1
EXECUÇÃO DE MURO EM BLOCO APARENTE
| COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL (m2)
| 51.95 | 2.1 | 109.095
| 20 | 2.1 | 42
| 10.75 | 2.1 | 22.575
| 15 | 2.1 | 31.5
|  | TOTAL: | 205.17
PINTURA LATEX |  | ÁREA(M2)
MURO NOVO |  | 410.34
MURO EXISTENTE |  | 637.868
OBS.INTERNO E EXTERNO
| TOTAL: | 1048.208
PORTAO DE PAINEL METALICO (m2) |  |  | 8.4
PINTURA COM TINTA ESMALTE DO PORTÃO METALICO (CINZA)(m2) |  |  | 16.8
EXECUÇÃO DE GRADIL TIPO PARQUE
| COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
| 16.2 | 2.1 | 34.02
| 14.3 | 2.1 | 30.03
| 8 | 2.1 | 16.8
|  | TOTAL: | 80.85
PORTAO DE GRADIL |  |  | 2.52
CONSIDERAR INSTALAÇÃO DE PORTAO ELETRONICO/INTERFONE
PINTURA COM TINTA ESMALTE DO GRADIL (CINZA)(m2) |  |  | 166.74
REBAIXAMENTO DE GUIA DE MEIO FIO (metros) |  |  | 29.63
INSTALAÇÃO DE VENTILADORES |  |  | 28UNID
PINTURA DE PISO EM CONCRETO |  |  | ÁREA(M2)
CALÇADA LATERAL |  |  | 182.87
RAMPA |  |  | 116.96
ENTRADA |  |  | 30.75
|  | TOTAL: | 330.58
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA PLANTIO DE GRAMA E RAMPA
24,00m3
GRAMA ESMERALDA |  | ÁREA(M2)
1774.8
146.2
151.22
242.25
301.99
| TOTAL: | 2616.46
ESPALHAMENTO DE BRITA |  | ÁREA(M2)
ESTACIONAMENTO |  | 292.43