## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE
CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO
Cliente : |  | Prefeitura Municipal de Aguaí | [5 empty] | Calculista
Local : |  | Rua Almirante Tamandaré, Rua Joaquim José e Av Presidente Castelo Branco.
Objeto : |  | Contratação de empresa especializada para execução de 466m² de piso em bloco de concreto intertravado, com fornecimento de material e mão de obra
Municipio : |  | Aguaí - SP | [5 empty] | Data: 29-01-2019
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | SERVIÇOS A EXECUTAR
| DOS |  |  | 1º Quinzena |  | 2º Quinzena |  | VALOR DOS | PESO
| SERVIÇOS |  |  | Parc. % | Acum. % | Parc. % | Acum. % | SERVIÇOS (R$) | %
1 | Execução de 466m² de piso em bloco de concreto intertravado, com fornecimento de material e mão de obra |  | Fisico% | 50 | 50 | 50 | 100 | 42556.29 | 100
|  |  | Financeiro | 21278.145 |  | 21278.145 |  |  | #VALUE!
#REF! | #REF! |  | Fisico% |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | Financeiro | #REF! |  | #REF! |  |  | #DIV/0!
#REF! | #REF! |  | Fisico% | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | Financeiro | #REF! |  | #REF! |  |  | #DIV/0!
#REF! | #REF! |  | Fisico% | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | Financeiro | #REF! |  | #REF! |  |  | #DIV/0!
TOTAL EM % |  |  |  | 21278.145 | 21278.145 | 21278.145 | 42556.29 | 100 | 100
PARCELA MENSAL EM R$ |  |  |  | 21278.145 |  | 21278.145 |  | %
PARCELA ACUMULADA EM R$ |  |  |  | 21278.145 |  | 42556.29 |  | 42556.29

## Plan1
ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,50 M UN CR 57,57
00012533 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,80 M, H = 0,30 M UN CR 68,67
00012544 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,80 M, H = 0,50 M UN CR 83,89
00012546 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,00 M, H = 0,40 M UN CR 97,50
00012547 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,00 M, H = 0,50 M UN CR 110,50
00012551 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,20 M, H = 0,50 M UN CR 93,29
00012563 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,50 M, H = 0,50 M UN CR 172,72
00012565 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 2,00 M, H = 0,50 M UN CR 271,79
00012567 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 2,50 M, H = 0,50 M UN CR 353,66
00012568 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 3,00 M, H = 0,50 M UN CR 583,95